## PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO
I. OBJETIVOS / ACTIVIDADES/ RESULTADOS
OBJETIVO GENERAL | RESULTADOS ESPERADOS | OBJETIVOS ESPECÍFICOS / COMPONENTES | RESULTADOS INTERMEDIOS | ACTIVIDADES
Desarrollar un sistema mecánico/sensorial de bajo costo, cómodo y funcional capaz de detectar y mitigar temblores espontáneos localizados en la muñeca de un paciente para mejorar su calidad de vida. | Presentación y conceptualiazción de la problemática sustentada con la previa investigación del marco teórico y el estado del arte | OE1: Estudio, comprensión e identificación de la problemática motora enfocada en el Parkinson |  | A 1.1 | Identificación y definición de la necesidad o problema
|  |  |  | A 1.2 | Revisión del estado de la técnica y definición de los requerimientos de diseño
|  |  |  | A 1.3 | Desarrollo de un plan de trabajo detallado
| Establecer la estrategia de solución, la cuál será base del desarrollo del proyecto | OE2: Diseño e innovación de estrategias biomecánicas de solución viables |  | A 2.1 | Idealización y clasificación de estrategias, seleccionar la más apropiada
|  |  |  | A 2.2 | Desarrollo de conceptos de solución
|  |  |  | A 2.3 | Filtrar 3 conceptos óptimos de solución, seleccionar el más apropiado.
| Elaboración y evaluación de la funcionalidad del producto/solución con el seguimiento protocolar adecuado. | OE3: Implementación de la solución |  | A 3.1 | Diseño modular de la propuesta
|  |  |  | A 3.2 | Elaboración de diversos planos, modelos maquetas
|  |  |  | A 3.3 | Fabricación de módulo principal
|  |  |  | A 3.4 | Fabrición de módulos complementarios
|  |  |  | A 3.5 | Integración de los módulos
|  |  |  | A 3.6 | Evaluación de funcionamiento de prototipo
|  |  |  | A 3.7 | Optimización del prototipo
|  |  |  | A 3.8 | Presentación de la documentación
| Exponer los resultados y las conclusiones de la investigación, así como la metodología aplicada para lograr el objetivo. | OE4: Comunica los relsultados |  | A 4.1 | Presentación del informe escrito de los resultados
|  |  |  | A 4.2 | Presentación oral

## CRONOGRAMA
II. CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | Meta Fisica |  | Escala Temporal (semanas)
| Unidad de Medida | Cantidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
OE1: Estudio, comprensión e identificación de la problemática motora enfocada en el Parkinson
A 1.1 Identificación y definición de la necesidad o problema |  |  | x | x
A 1.2 Revisión del estado de la técnica y definición de los requerimientos de diseño |  |  |  | x | x
A 1.3 Desarrollo de un plan de trabajo detallado |  |  |  |  | x
OE2: Diseño e innovación de estrategias biomecánicas de solución viables
A 2.1 Idealización y clasificación de estrategias, seleccionar la más apropiada | [5 empty] | x | x
A 2.2 Desarrollo de conceptos de solución | [6 empty] | x | x
A 2.3 Filtrar 3 conceptos óptimos de solución, seleccionar el más apropiado. | [6 empty] | x | x
OE3: Implementación de la solución
A 3.1 Diseño modular de la propuesta | [8 empty] | x
A 3.2 Elaboración de diversos planos, modelos maquetas | [9 empty] | x | x
A 3.3 Fabricación de módulo principal | [10 empty] | x
A 3.4 Fabrición de módulos complementarios | [10 empty] | x | x
A 3.5 Integración de los módulos | [11 empty] | x
A 3.6 Evaluación de funcionamiento de prototipo | [11 empty] | x | x
A 3.7 Optimización del prototipo | [12 empty] | x
A 3.8 Presentación de la documentación | [13 empty] | x
OE4: Comunica los relsultados
A 4.1 Presentación del informe escrito de los resultados | [14 empty] | x
A 4.2 Presentación oral | [14 empty] | x | x